国際大会ヘッドコーチチェックリスト

□ヘッドコーチの総務仕事

| 手配 | 備考 | チェック |
| --- | --- | --- |
| 主催者側からの案内確認 |  |  |
| 要綱・申込書の作成・配布 | 半年前 |  |
| 申込書の整理 | ４か月前 |  |
| 他エリアにフライト スケジュール決定の締切提示 | ４か月前 |  |
| 飛行機のチケットの手配 | ３か月前 |  |
| 未成年の渡航についての確認 | ３か月前 |  |
| グッズの発注・配布 | ３か月前 ゼッケン、国旗ワッペン、防具、帯など グッズ購入希望者を確認 |  |
| ジャージの発注 | ３か月前 |  |
| 選手登録 | ２～３か月前 有段者はITFへの登録が済んでいるか？ IDカードは持っているか？ ITFデータベースの情報は正しいか？ |  |
| 宿泊手配 | ２～３か月前 |  |
| 総合案内資料の作成・公開 | ２か月前 |  |
| 確認ミーティング | ２か月前 |  |
| 最終案内資料作成・公開 | １週間前 |  |
| 大会期間引率 |  |  |
| フィードバック | 大会後 |  |